## Sheet1
XXX项目
阶段 | 里程碑节点 |  |  |  | 输出
需求评审 | 2021-04-07 |  |  |  | PRD需求评审
技术评审 | 2021/4/8 - 2021/4/9 |  |  |  | 技术方案文档
开发时间 | 2021/4/12 - 2021/4/16 |  |  |  | 服务端接口开发
联调时间 | 2021-04-19 |  |  |  | 提供接口文档，前后端对接联调
自测时间 | 2021-04-20 |  |  |  | 自测包括功能、数据、交互、UI等
冒烟时间 | 2021/4/20 |  |  |  | 冒烟邮件
测试时间 | 2021/4/21 - 2021/4/23 |  |  |  | 测试邮件
预发时间 | 2021/4/25 |  |  |  | 预发验收、数据核对
发布上线 | 2021-04-26 |  |  |  | 项目发布邮件
压测时间
项目状况
总体状况 | 正常
开发进度 | 0%
联调进度
测试进度 | 0%
业务 | 需求清单 | 相关负责人 | 工作量
|  |  | 进度 | 开发起始时间 | 联调起始时间 | 提测时间 | 总工作量（人/天） | 参与人员 | 测试人员 | 测试工作量
H5 | 1. 全额返弹窗页面布局及页面逻辑, 控制支付成功页弹窗优先级(1人日) 2. 订单详情展示订单活动奖励希柔数量(1日) 3. 申请退款前订单校验及奖励回收弹窗提示及页面逻辑(1人日) 4. 退款申请申请金额最大金额控制(1人日) | 梦溪 |  | 2021-04-16 |  |  | 4人/日
H5 | 全额返希豆商品组件 | 陈宁 |  | 2021-04-15 |  |  | 1人/日
H5 | 商品详情页 | 二毛 |  | 2021-04-14 |  |  | 1人/日
web |  | 红白\晕猪 |  | 2021-04-14 |  |  | 5人日
促销 | 管理后台-活动增删改 | 鲈鱼 |  | 2021-04-13 |  |  | 6人日
奖励希豆发放
奖励希豆正向、逆向处理
交易 | 1. 交易逆向最大退款金额需要扣除全额返已经使用的希币。（0.5人日） 2. 交易逆向创建退款的时候，需要锁定退款金额对应的希币。（0.5人日） 3. 交易逆向成功退款的时候，需要真实扣除对应锁定希币。 4. 交易逆向退款取消，需要解除对应锁定希币。（1人日） 5. 交易退款资金明细，需要扣除希币然后计算平摊。（1人日） 1. 交易订单提供提取优惠活动id工具 2. 订单详情展示返希豆金额 | 无忌, 无尘 | 20% | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 4月21 | 6人/日
商品 |  | 埃蒙 |  | 2021-04-19
商详 | 商详加购控制 | 枯荣 |  | 2021-04-13 |  |  | 2人/日
GMS/活动组件 | GMS触达返点流程 | 炎霏 |  | 2021-04-13 |  |  | 2人/日
注：
需求文档 | https://gejia.yuque.com/tamgev/ogc4nk/sgkgdn
技术方案